## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- RELEASE | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-13
DESIGN | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-13
CODING | 2022-10-14 | 2022-10-16 | 2022-10-13 | 2022-10-17
UT PLAN | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-17
UT | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-17
IT PLAN | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-17
IT | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-17
SPRINT DEMO | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18